## Attach-6
PROGRESS 'S' - CURVE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Month Nos. |  | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-30
CUMULATIVE | Early Plan % | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 89 | 92 | 95 | 97 | 98.5 | 100 | 100
| Late Plan % | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 89 | 92 | 95 | 98 | 100
MONTHLY | Early Plan %
Late Plan %
Note :- | Tenderer / Contractor shall submit separate 'S' Curves for the following services, areas wise or any other CODE as per client requirement.
a) | Detalied Engineering
b) | Procurement
c) | Construction & Commissioning
d) | Overall Project Progress
% PROGRESS
Early Plan
SAMPLE